# ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

| 08.02.2016 |  | № 41-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016-2018 годы

В целях развития системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области, руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Программа) на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным за реализацию и подготовку отчета о реализации указанной Программы назначить главного специалиста комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Г.Н. Пяткину.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента КлушинуИ.В.

| Начальник Департамента |  | М.А. Шапарева |
| --- | --- | --- |

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента	___________	В.Г. Титов

Заместитель начальника Департамента	___________	И.В. Клушина

Председатель комитета по экономике, финансам,

бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер	___________	Ю.Ю. Семерякова

Председатель комитета по организации предоставления услуг 	___________	Т.И. Волкова

Председатель комитета по организации защиты прав семьи и детей	___________	Е.А. Макиенко

Председатель комитета правового обеспечения,

организационно-кадровой работы и государственного заказа	____________	Н.В. Пирожков

Надежда Сергеевна Корнеева

(382 2) 71 39 82

valeeva@family.tomsk.gov.ru

Приложение

к приказу Департамента по вопросам

семьи и детей Томской области

от «____» ____________  г. № ________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016-2018 годы

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Детство под защитой |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Защита прав детей-сирот |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Эффективная реализация государственной политики по улучшению положения детей на территории Томской области |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечногорезультата (показателей результатадостижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью) в общей численности воспитанников организаций, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области | % |  | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
| 2. Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту, в возрасте до 23 лет | % |  | 69,0 | 72,0 | 75,0 |
| Срок реализации ВЦП | Носит постоянный характер |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целеваястатья |  | вид расходов |  |
| очередной финансовый 2016 год | 1002 | 1226200У00 |  | 110 | 181519,9 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 240 | 58178,0 |
|  | 1002 | 1226200У91 |  | 240 | 600,0 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 320 | 2370,0 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 850 | 1962,0 |
|  | 0702 | 1226240740 |  | 530 | 17610,5 |
|  | 1004 | 1226240750 |  | 530 | 493,9 |
|  | 1004 | 1226240760 |  | 530 | 180310,8 |
|  | 1004 | 1226240770 |  | 530 | 449990,1 |
|  | 0104 | 1226240780 |  | 530 | 98904,0 |
| всего |  |  |  |  | 991939,2 |
| плановый 2017 год | 1002 | 1226200У00 |  | 110 | 191807,3 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 240 | 52093,9 |
|  | 1002 | 1226200У91 |  | 240 | 800,0 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 320 | 2146,6 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 850 | 1822,0 |
|  | 0702 | 1226240740 |  | 530 | 20552,0 |
|  | 1004 | 1226240750 |  | 530 | 703,7 |
|  | 1004 | 1226240760 |  | 530 | 185143,8 |
|  | 1004 | 1226240770 |  | 530 | 412158,7 |
|  | 0104 | 1226240780 |  | 530 | 89479,3 |
| всего |  |  |  |  | 956707,3 |
| плановый год 2018 | 1002 | 1226200У00 |  | 110 | 191807,3 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 240 | 49834,1 |
|  | 1002 | 1226200У91 |  | 240 | 800,0 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 320 | 1869,0 |
|  | 1002 | 1226200У00 |  | 850 | 1822,0 |
|  | 0702 | 1226240740 |  | 530 | 20552,0 |
|  | 1004 | 1226240750 |  | 530 | 517,6 |
|  | 1004 | 1226240760 |  | 530 | 190789,2 |
|  | 1004 | 1226240770 |  | 530 | 430120,9 |
|  | 0104 | 1226240780 |  | 530 | 89479,3 |
| всего |  |  |  |  | 977591,4 |

### Раздел 1. Характеристика задачи,

для решения которой разработана ВЦП

Реализация мероприятий программы направлены на достижение целей и показателей Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики с сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»утверждено Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 сентября 2015 года организации осуществляют деятельность согласно данному Положению.

В Томской области целенаправленно принимаются поэтапные меры, направленные на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –Центры помощи), подведомственных Департаменту.

Одной из основных задач жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является устройство детей в замещающие семьи.

На территории Томской области в 19 организациях, подведомственных Департаменту, функционируют школы приемных родителей, в 22 организациях - службы по сопровождению замещающих семей. Благодаря развитию данных видов деятельности улучшаются условия пребывания детей в замещающих семьях, развивается система профилактики возвратов детей из замещающих семей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также основными задачами является создание благоприятных условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Центрах помощи и реализация прав выпускников на профессиональное образование, анализ конкурентоспособности их на рынке труда. По состоянию на01.01.2015 укомплектованность детских домов составляла 65,8 процентов. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу.Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.В группах работают по 2 постоянных воспитателя и по 2 младших (ночных) воспитателя.

В Центрах помощи реализуются авторские и другие образовательные программы, направленные на реабилитацию, социально-трудовую адаптацию, подготовку к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В воспитательной работе с детьми особую значимость приобрела досуговая деятельность, особенно развита система организации мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни. СемьЦентров помощи имеют свои спортивные клубы, регулярно принимают участие вовсероссийских,областных и межрегиональных соревнованиях, организовывают самостоятельные спортивные турниры. Практически все воспитанники посещают по 2 и более секций.

В 2014 году 85 выпускников детских домов поступили на обучение в учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом проблем: обеспечение жильем, поиск работы, планирование собственного бюджета, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и другими проблемами. Около 80 процентов выпускников нуждаются в различных видах социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой помощи, организации сопровождения при переходе на независимое проживание.

Таким образом, совершенствование системы социальной адаптации выпускников Центров помощи является актуальной задачей, стоящей перед органами государственной власти.

Одним из важнейших направлений  деятельности в сфере защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  является обеспечение  их жилыми помещениями.

Целью настоящей ВЦП является развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адаптация выпускников Центров помощи, обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилье.

Результатом реализации ВЦП станет увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровные семьи к общей численности воспитанников подведомственных организаций, сокращение количества возвратов детей из замещающих семей в Центры помощи.

### Раздел 2. Направления работ

по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Для достижения цели ВЦП Департаментом разработаны стандарты предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в стационарной форме, утвержденные приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 31.10.2014 №297-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг получателям социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан» (далее – Стандарт). В стандарте представлено и описано содержание услуги, категории получателей, нормативная правовая база, объемы услуг, организационные вопросы, материально-техническая база и так далее. Для более эффективного предоставления услуги Департаментом сформированы государственные задания на оказание государственных услуг. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и достижения запланированных результатов Департамент проводит ежеквартальный мониторинг исполнения государственных заданий и оценивает качество фактически предоставляемых услуг. Для этого разработаны методические рекомендации по формированию и анализу государственного задания.

Департаментом проведена работа по оценке потребности в предоставлении бюджетной услуги, результатами которой является определение объема бюджетных ассигнований для той или инойорганизации, формирование предложений для изменения объемов бюджетного финансирования, изменение структуры и численности как штатного расписания самойорганизации, так и получателей данной услуги.

Ежегодно дети из этих организаций передаются в семьи граждан на различные формы жизнеустройства: усыновление, опека (попечительство), в приемные семьи.

Реализация ВЦП позволит обеспечить в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие различных форм жизнеустройства, эффективное функционирование Центров помощи.

### Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименованиепоказателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение/стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность граждан, получивших социальные услуги (показатель объема); Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (показатель качества) | человек процент | Снижение Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Количество отремонтированных жилых помещений | единиц | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие | человек | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 4. Количество ставок сотрудников по опеке и попечительству | единиц | Стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 5.Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на которых выплачиваются денежные средства | человек | Рост | Подсчет | Ведомственная статистика |

### 4. Порядок управления ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | Шапарева Маргарита Анатольевна -начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Администратор ВЦП - Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными разделом 6 ВЦП. Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области назначаются лица, ответственные за реализацию ВЦП и подготовку информации для ежеквартальной и ежегодной отчетности**. В установленные сроки ответственными лицами, обеспечивается сбор информации, проводится анализ итогов деятельности. В случае возникновения изменений в показателях, мероприятиях либо расходах на мероприятия, формируются предложения по внесению изменений в ВЦП. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: - обеспечивает сбор информации для ежеквартального и ежегодного отчета о реализации ВЦП; - определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; - готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. |
| Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность) | Пяткина Галина Николаевна – главный специалист комитета по работе с семьей и детьми Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. |

### ** ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляется в рамках мониторинга государственной программы Томской области, в состав которой входит ВЦП, в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 №389а «ОПорядке разработки, утверждения, реализации и мониторингаведомственных целевых программ Томской области».

### Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Необеспеченность квалифицированными кадрами | Некачественное оказание услуг |
| 2. Невозможность детальной проверки кандидатов в замещающие родители | Возврат ребенка обратно в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение количества воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, |
| 3. Ухудшение экономического состояния региона, влияющего на рост безработицы, на доходы бюджета и так далее | Ухудшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 4. Увеличение алкогольной и наркотической зависимости у детей и подростков | Увеличение семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 5. Отсутствие на рынке жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, отвечающих санитарным и техническим требованиям | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не обеспеченных жилыми помещениями |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствует |

### Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| №№ п/п | Наименованиемероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализациимероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год | наименование показателя | Единицаизмерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния. 2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, а также единовременным денежным пособием в размере двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области. | 01.2016 | 12.2018 | ОГКУ «СРЦН Асиновского района»; ОГКУ «СРЦН Кривошеинского района»;ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»; ОГБУ «СРЦН «Друг» города Томска»; ОГКУ «СРЦН Парабельского района»; ОГКУ «СРЦН Томского района»; ОГКУ «СРЦН Александровского района»; ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого»; ОГКУ «ЦСПСД Колпашевского района», ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Асиновского района»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района»;ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Зырянского района»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Орлиное гнездо»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени М.И. Никульшина»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Родник»; ОГКУ для детей с ограниченными возможностями здоровья «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток»; ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Томска» | 1002; 1226200У00, 1226200У91 110, 240, 320, 850; | 244629,9 | 248669,8 | 246132,4 | показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги показатель качества: доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | человек процент | 550 100 | 540 100 | 530 100 |
| 2 | Организация проведения ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | Предоставление местным бюджетам субвенций на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 01.2016 | 12.2018 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1004; 1226240750; 530 | 493,9 | 703,7 | 517,6 | Показатель объема: количество отремонтированных жилых помещений | единиц | 5 | 6 | 4 |
| 3 | Организация обеспечения одеждой, обувью либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, муниципальных санаторныхобразовательных организаций), находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью либо выдачи или перечисления в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения одежды, обуви и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций (в том числе осуществляющихобразовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, муниципальных санаторных образовательных организаций), находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также обеспечение их в случае непродолжения обучения по очной форме в образовательных организациях профессионального образования дополнительно мягким инвентарем и оборудованием либо выдача или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | 01.2016 | 12.2018 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0702; 1226240740; 530; | 17610,5 | 20552,0 | 20552,0 | Показатель объема: количество выпускников, обеспеченных одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием или получивших пособие | человек | 342 | 398 | 398 |
| 4 | Обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Томской области | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в Томской области | 01.2016 | 12.2018 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0104; 1226240780; 530; | 98904,0 | 89479,3 | 89479,3 | Показатель объема: количество ставок сотрудников по опеке и попечительству | единиц | 154,9 | 154,9 | 154,9 |
| 5 | Организация предоставления ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Осуществление ежемесячной выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, на осуществление ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям), приемным семьям на содержание детей, обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях, ежемесячные выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 01.2016 | 12.2018 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 1004; 1226240760, 1226240770; 530; | 630300,9 | 597302,5 | 620910,1 | Показатель объема: количество детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на которых выплачиваются денежные средства | человек | 4239 | 4117 | 4263 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 991939,2 | 956707,3 | 977591,4 |  |  |  |  |  |