# ДЕПАРТАМЕНТ

ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

| 08.02.2016 |  | № 42-п |
| --- | --- | --- |

Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» на 2016-2018 годы

В целях развития системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области, руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 № 389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» (далее – Программа) на 2016-2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ответственным за реализацию и подготовку отчета о реализации указанной Программы назначить председателя комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Т.И. Волкову.

3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента КлушинуИ.В.

Начальник Департамента						  М.А. Шапарева

Согласовано:

Заместитель начальника Департамента	___________	В.Г. Титов

Заместитель начальника Департамента	___________	И.В. Клушина

Председатель комитета по экономике, финансам,

бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер	___________	Ю.Ю. Семерякова

Председатель комитета по организации предоставления услуг 	___________	Т.И. Волкова

Председатель комитета по организации защиты прав семьи и детей	___________	Е.А. Макиенко

Председатель комитета правового обеспечения,

организационно-кадровой работы и государственного заказа	____________	Н.В. Пирожков

Надежда Сергеевна Корнеева

(382 2) 71 39 82

valeeva@family.tomsk.gov.ru

Приложение

к приказу Департамента по вопросам

семьи и детей Томской области

от «____» ____________  г. № ________

Ведомственная целевая программа Томской области

«Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» на 2016-2018 годы

### Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

| Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП) | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) | Первый тип |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Детство под защитой |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП | Сохранение для ребенка кровной семьи |  |  |  |  |  |
| Цель СБП согласно Положению об СБП (Уставу СБП) и (или) разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП | Эффективная реализация государственной политики по улучшению положения детей на территории Томской области |  |  |  |  |  |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области |  |  |  |  |  |
| Наименования показателей конечногорезультата (показателей результатадостижения цели ВЦП (задачи СБП)) | Единица измерения |  | 2016 год | 2017год |  | 2018 год |
| 1. Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в общей численности безнадзорных и беспризорных детей | % |  | 89 | 89,5 |  | 90 |
| 2. Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения | % |  | 0,93 | 0,92 |  | 0,91 |
| Срок реализации ВЦП | Носит постоянный характер |  |  |  |  |  |
| Объем расходов областного бюджетана реализацию ВЦП | Коды классификации расходов бюджетов |  |  |  |  | Сумма (тыс. руб.) |
|  | раздел, подраздел | целеваястатья |  |  | вид расходов |  |
| очередной финансовый 2016 год | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 110 | 198459,6 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 110 | 49620,9 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 240 | 43791,3 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 240 | 11018,6 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 320 | 894,0 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 850 | 794,4 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 850 | 82,0 |
|  | 0104 | 1216040730 |  |  | 530 | 18638,0 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 610 | 108286,2 |
|  | 1002 | 1216000Ц91 |  |  | 240 | 200,0 |
| всего |  |  |  |  |  | 431785,0 |
| плановый 2017 год | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 110 | 191576,6 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 110 | 47896,6 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 240 | 54010,2 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 240 | 9305,0 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 320 | 894,0 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 850 | 794,4 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 850 | 52,5 |
|  | 0104 | 1216040730 |  |  | 530 | 17754,1 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 610 | 103464,9 |
| всего |  |  |  |  |  | 425748,3 |
| плановый 2018 год | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 110 | 191576,6 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 110 | 47896,6 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 240 | 36532,8 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 240 | 7599,1 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 320 | 894,0 |
|  | 0104 | 1216040730 |  |  | 530 | 17754,1 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 850 | 794,4 |
|  | 1002 | 1216000Ф00 |  |  | 850 | 52,5 |
|  | 1002 | 1216000Ц00 |  |  | 610 | 101764,1 |
| всего |  |  |  |  |  | 404864,2 |

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент) осуществляет деятельность по построению областной системы профилактики социального сиротства. Расширяется нормативная правовая база, в том числе межведомственного характера, по реализации задач укрепления семьи. Согласно распоряжению Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов» ведется работа по межведомственному взаимодействию. В рамках исполнения указанного распоряжения приказом Департамента от 29.01.2009 № 18-п «Об организации деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранении причин нарушения их прав и законных интересов» утвержден Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов, разработаны необходимые формы документов.

Важную роль в работе с семьями и детьми, нуждающимися в государственной защите, осуществляют учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту. В их числе: 10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и 3 центра социальной помощи семье и детям.

Для обеспечения высокой эффективности процесса реабилитации ребенка и семьи в каждом учреждении действуют службы помощи семье и детям. С целью организации работы с семьями по месту их жительства в составе служб действуют специалисты-кураторы «случая».

Благодаря активизации деятельности учреждений по организации работы с семьёй и детьми на дому в 2014 году:

- снизилась доля безнадзорных детей от общего числа детского населения с 0,96% по итогам 2013 года до 0,94% по итогам 2014 года.

В течение 2014 года в социально-реабилитационные центры на обслуживание помещены 1242 детей, адресной индивидуальной работой по месту жительства охвачены 3958 детей из 2084 семей, в том числе вновь открыты «случаи» в 1175 семьях, воспитывающих 1549 детей. По итогам работы сняты с обслуживания 1150 семей (в них 2159 детей), в том числе закрыты «случаи» в связи с улучшением положения в семье в отношении 1786 детей из 909 семей (79,04% от общего количества закрытых «случаев» в 2014 году).

На 1 января 2015 года индивидуальной работой по месту жительства охвачены 1651 ребенок из 902 семей.

Внедрение технологии работы «со случаем» позволило сократить численность детей, обслуживаемых в условиях круглосуточного пребывания на 4,9 % (с 824 чел. в 2013 году до 787 чел. в 2014 году).

Различными формами жизнеустройства несовершеннолетних, помещенных в учреждения, за 2014 год охвачены 1303 человека.

Анализ показателей жизнеустройства свидетельствует о том, что приоритетными направлениями в деятельности учреждений является сохранение для ребенка кровной семьи или передача детей на воспитание в замещающие семьи.

Кровную семью удалось сохранить 1063 детям, 95 детей переданы на воспитание в замещающие семьи, что составляет 81,6% и 7,3% соответственно от общего числа жизнеустроенных учреждениями детей.

В Томской области действуют 2 реабилитационных учреждения для детей  и подростков с ограниченными возможностями и 3 центра социальной помощи семье и детям, которые оказывают детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированную медико-социальную, психолого-социальную и социально-педагогическую помощь, обеспечивают их максимально полную и своевременную социальную адаптацию к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.

Учреждениями за 2014 год обслужено 2062 ребенка-инвалида. В условиях стационара за год обслужено более 1800 детей, остальные дети охвачены нестационарными формами (обслуживание на дому, участие в социокультурных мероприятиях, разовые консультации, приемы специалистов).

В учреждениях активно внедряются новые реабилитационные технологии.

С целью создания условий для снижения в Томской области уровня сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения  качества жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии, разработаны стандарты на услуги «Раннее вмешательство» и «Домашнее визитирование». Для их внедрения на всей территории Томской области с 2009 года действуют стажировочные площадки, в том числе на базе областного государственного казенного стационарного учреждения «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда».

В реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов разрабатываются авторские программы и методики, которые помогают в реабилитационном процессе.

Наиболее активно эта работа проводится в областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда», областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого», областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска».

Для организации реабилитационного процесса и оздоровления детей-инвалидов на территории ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» реализован проект «Палаточный лагерь «Лесовичок». Основная цель – социальная адаптация и интеграция «особенного ребёнка» в общество.

Во время работы лагеря ежедневно проводились занятия по иппотерапии, арттерапии, песочной терапии, «Тропа здоровья».При реализации данного проекта было оздоровлено 40 детей-инвалидов.

В областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда»  действует, востребованное родителями, отделение «Мать и дитя» для детей в возрасте  от 1 до 6 лет.

За 2014 год в отделении получили реабилитационные услуги 328 детей из 287 семей.

Прочно вошло в традицию проведение интегрированных мероприятий:

Областной фестиваль «Безграничный театр», объединяющий более 20 детских коллективов, в которых участвуют дети-инвалиды;

Областная специальная Олимпиада по лёгкой атлетике;

Областные соревнования по легкой атлетике и снегоступам;

Областной проект «Школа моделей с инвалидностью».

Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие более 400 детей-инвалидов.

Для оказания помощи детям–инвалидам посредством специальных программ и адаптированного компьютерного оборудования на базе областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска» успешно реализуется проект «Дататека».

В областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого» внедрена новая технология работы с детьми раннего возраста «Лекотека», целью которой является повышение эффективности реабилитационных мероприятий, направленных на развитие ребенка-инвалида.

С целью обеспечения отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создано и действует областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». Коллектив учреждения имеет большой опыт в работе с данной категорией детей, программы смен отличаются насыщенностью мероприятий, их разносторонней направленностью. Областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на протяжении многих лет имеет звание «Лагерь-мастер» по итогам участия в областном смотре-конкурсе детских загородных оздоровительных лагерей. Услуги по оздоровлению в данном учреждении доступны для детей всех районов области. В 2014 году на базе учреждения отдохнуло 2258 детей, что на 72 ребенка больше, чем в 2013 году.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и достижения запланированных результатов Департамент проводит ежеквартальный мониторинг исполнения государственных заданий и оценивает качество фактически предоставляемых услуг. Для этого Департаментом разработаны методические рекомендации по формированию и анализу государственного задания.

Департаментом проведена работа по оценке потребности в предоставлении бюджетных услуг, результатами которой является определение объема бюджетных ассигнований для того или иного учреждения, формирование предложений для изменения объемов бюджетного финансирования, изменение структуры и численности штатного расписания учреждения и получателей услуг.

Для повышения эффективности расходов областного бюджета ежегодно прорабатываются вопросы, связанные с оптимизацией сети подведомственных учреждений, внедрением  новых форм и технологий профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации.

Работа по построению областной системы профилактики социального сиротства проводится с 2005 года согласно распоряжению Администрации Томской области от 25.11.2005 № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области». В 2010 году расширена нормативная правовая база, в том числе межведомственного характера, по реализации задач укрепления семьи, развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития системы профилактических услуг.

Главным приоритетом ВЦП является сохранение для ребенка семейного окружения – его кровной семьи. Реализация ВЦП позволяет обеспечить в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей, развитие различных форм жизнеустройства, законодательное обеспечение прав детей и мер политики по отношению к детям.

Целью ВЦП является совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области.

Результатом реализации ВЦП является увеличение числа обслуживаемых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социальных услуг, предоставляемых семье и детям; сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, решение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, их социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.

Основными задачами Департамента в рамках реализации настоящей ведомственной целевой программы являются:

1.Продолжение работы по внедрению на всей территории Томской области технологии межведомственного взаимодействия при выявлении детей, нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия и технологии «работы со случаем».

2.Создание условий для снижения в Томской области уровня сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения качества жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии.

3. Повышение эффективности деятельности системы профилактики социального сиротства.

4. В сфере организации работы подведомственных Департаменту учреждений:

продолжение работы по оптимизации подведомственных учреждений;

продолжение политики экономии расходов и энергосбережения;

продолжение работы по привлечению внебюджетных и федеральных средств;

разработка системы основных качественных показателей оценки работы учреждений и их сотрудников, соответствующих новым формам работы в сфере профилактики социального сиротства.

5. Создание условий путем развития материально-технической базы учреждений и совершенствования профессионального уровня кадрового состава для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формирования у них опыта социально-положительной деятельности, реализации их творческого потенциала, охраны и укрепления здоровья, закаливания организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирования навыков здорового образа жизни; развитие  инновационных  форм  и технологий организации отдыха и оздоровления детей, внедрение организации профильных смен в учреждениях.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименованиепоказателя | Единицаизменения показателя | Положительнаядинамика (рост/снижение/ стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность граждан, получивших социальные услуги (показатель объема по мероприятию 2). Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (показатель качества по мероприятию 2). | человек процент | рост стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 2. Численность граждан, получивших социальные услуги(показатель объема по мероприятию 2). Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (показатель качества по мероприятию 2). | человек процент | рост стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |
| 3. Количество ставокспециалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | единиц | стабильность | Подсчет | Ведомственная статистика |

### Раздел 4. Порядок управления ВЦП

| ### Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность) | ### Шапарева Маргарита Анатольевна-начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
| --- | --- |
| ### Порядок организации работы по реализации ВЦП | Администратор ВЦП - Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными разделом 6 ВЦП. Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области назначаются лица, ответственные за реализацию ВЦП и подготовку информации для ежеквартальной и ежегодной отчетности**. В установленные сроки ответственными лицами обеспечивается сбор информации, проводится анализ итогов деятельности. В случае возникновения изменений в показателях, мероприятиях либо расходах на мероприятия, формируются предложения по внесению изменений в ВЦП. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: - обеспечивает сбор информации для ежеквартального и ежегодного отчета о реализации ВЦП; - определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; - готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. |
| ### Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность) | Волкова Татьяна Ивановна – ПредседательКомитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |

### ** ежеквартальный и ежегодный мониторинг осуществляется в рамках мониторинга государственной программы Томской области, в состав которой входит ВЦП, в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 07.12.2011 №389а «О Порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области».

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

| Описание рисков | Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
| --- | --- |
| 1. Необеспеченность квалифицированными кадрами | Снижение качества предоставляемых услуг |
| 2. Ухудшение материально-технической базы учреждений | Снижение качества и количества предоставляемых услуг |
| 3. Возникновение транспортных проблем по доставке детей с ограниченными возможностями в учреждения для проведения курсов реабилитации | Уменьшение числа детей с ограниченными возможностями, получивших реабилитационные услуги |
| 4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Отсутствуют |

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

| №№ п/п | Наименованиемероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализациимероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по(месяц/год) |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | наименование показателя | единицаизмерения показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния. 2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 4. Стационарное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 5.Реабилитационные услуги. 6. Консультативная социальная помощь. | 01.2016 | 12.2018 | ОГКУ «СРЦН Асиновского района»; ОГКУ «СРЦН Александровского района»; ОГКУ «СРЦН Кривошеинского района»; ОГКУ «СРЦН Парабельского района»; ОГКУ «СРЦН Томского района»; ОГКУ «ЦСПСД Колпашевского района»;ОГКСУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда»; ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»; ОГБУ «СРЦН «Друг» города Томска»; ОГБУ «ЦДиСО «Здоровье»; ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат»; | 1002; 1216000Ц00,1216000Ф00; 1216000Ц91110, 240, 320, 610,850; | 292917,1 | 288306,6 | 272607,9 | Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги Показатель качества: доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | человек процент | 4450 100 | 4470 100 | 4470 100 |
| 2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг | 1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния. 2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 4.Полустационарное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. 5.Реабилитационные услуги. 6. Консультативная социальная помощь | 01.2016 | 12.2018 | ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»; ОГКУ «СРЦН Каргасокского района»; ОГКУ «СРЦН Чаинского района»; ОГКУ «СРЦН Молчановского района»; ОГБУ «ЦСПСиД «Огонек» г. Томска»; ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого» | 1002; 1216000Ц00; 1216000Ц91110, 240, 320, 610, 850; | 120229,9 | 119687,6 | 114502,2 | Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги Показатель качества:доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | человек процент | 1300 100 | 1310 100 | 1310 100 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Предоставление субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01.2016 | 12.2018 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | 0104; 1216040730; 530; | 18638,0 | 17754,1 | 17754,1 | Показатель объема: количество ставок специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 431785,0 | 425748,3 | 404864,2 |  |  |  |  |  |