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ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
	
	
	№ 



Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

В целях развития системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области, руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ответственным за реализацию и подготовку отчета о реализации указанной Программы назначить консультанта комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области И.М. Смышляеву.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Клушину И.В.


Начальник Департамента						                           М.А. Шапарева




Согласовано:
Заместитель начальника Департамента	___________	В.Г. Титов

Заместитель начальника Департамента	___________	И.В. Клушина

Председатель комитета по экономике, финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер	___________	Ю.Ю. Семерякова

Председатель комитета правового обеспечения, 
организационно-кадровой работы и государственного заказа	____________	Н.В. Пирожков




Надежда Сергеевна Корнеева
(382 2) 71 39 82


Приложение 

Утверждена
приказом Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области
от _______________ г. № ____________

Ведомственная целевая программа 
«Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
	Наименование субъекта бюджетного планирования (далее – СБП)
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

	Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее – ВЦП) 
	Первый тип

	Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
	Детство под защитой

	Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
	Сохранение для ребенка кровной семьи

	Цель ВЦП (задача подпрограммы)
	Организация работы по профилактике семейного неблагополучия

	Задача СБП согласно положению о СБП 
	Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области

	Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
	Единица измерения
	2017 год
	2018год
	2019 год

	1. Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних в общей численности безнадзорных и беспризорных детей
	%
	89,2
	89,5
	90,0

	2. Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения
	%
	0,99
	0,98
	0,97

	Срок реализации ВЦП 
	ВЦП носит постоянный характер

	Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП         
	Коды классификации расходов бюджетов
	Сумма (тыс. руб.)

	
	раздел, подраздел
	целевая статья 
	вид расходов
	

	очередной финансовый 2017 год
	1002
	1216000Ц00
	110
	191121,1

	
	1002
	1216000Ф00
	110
	48003,4

	
	1002
	1216000Ц00
	240
	47682,9

	
	1002
	1216000Ф00
	240
	12965,7

	
	1002
	1216000Ц00
	320
	894,0

	
	1002
	1216000Ц00
	850
	2214,6

	
	1002
	1216000Ф00
	850
	62,0

	
	0104
	1216040730
	530
	18638,0

	
	1002
	1216000Ц00
	610
	110944,0

	
	1002
	1216000Ц91
	240
	100,0

	
	1002
	1216000Ф91
	240
	50,0

	всего
	
	
	
	432675,7

	плановый 2018 год
	1002
	1216000Ц00
	110
	191121,1

	
	1002
	1216000Ф00
	110
	48003,4

	
	1002
	1216000Ц00
	240
	49682,9

	
	1002
	1216000Ф00
	240
	13196,8

	
	1002
	1216000Ц00
	320
	894,0

	
	1002
	1216000Ц00
	850
	2214,6

	
	1002
	1216000Ф00
	850
	62,0

	
	0104
	1216040730
	530
	18638,0

	
	1002
	1216000Ц00
	610
	111444,0

	
	1002
	1216000Ц91
	240
	100,0

	
	1002
	1216000Ф91
	240
	50,0

	всего
	
	
	
	435406,8

	плановый  2019 год
	1002
	1216000Ц00
	110
	191121,1

	
	1002
	1216000Ф00
	110
	48003,4

	
	1002
	1216000Ц00
	240
	49682,9

	
	1002
	1216000Ф00
	240
	13245,0

	
	1002
	1216000Ц00
	320
	894,0

	
	0104
	1216040730
	530
	18638,0

	
	1002
	1216000Ц00
	850
	2214,6

	
	1002
	1216000Ф00
	850
	62,0

	
	1002
	1216000Ц00
	610
	111444,0

	
	1002
	1216000Ц91
	240
	100,0

	
	1002
	1216000Ф91
	240
	50,0

	всего
	
	
	
	435455,0



Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент) осуществляет деятельность по построению областной системы профилактики социального сиротства. Расширяется нормативная правовая база, в том числе межведомственного характера, по реализации задач укрепления института семьи. Согласно распоряжению Губернатора Томской области от 29.12.2008 № 407-р «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и устранения причин нарушения их прав и законных интересов» ведется работа по межведомственному взаимодействию. В рамках исполнения указанного распоряжения Департаментом издано распоряжение от 01.06.2016 № 201-р «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранении причин нарушения их прав и законных интересов» утвержден Порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов, разработаны необходимые формы документов. 
Важную роль в работе с семьями и детьми, нуждающимися в государственной защите, осуществляют учреждения социального обслуживания, подведомственные Департаменту.
Меры поддержки детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, до 2016 года, в основном, предоставлялись 16 учреждениями социального обслуживания: 
10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 
3 центра социальной помощи семье и детям;
2 реабилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и Тунгусовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
Социальные услуги в 10 учреждениях предоставлялись в стационарной форме, в 6 учреждениях – в полустационарной форме. 
Основные меры поддержки: социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические и  социально-медицинские услуги.
Деятельность всех учреждений приведена в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Для обеспечения высокой эффективности процесса реабилитации ребенка и семьи в каждом учреждении действуют службы помощи семье и детям, деятельность которых в приоритетном порядке направлена на предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства по технологии работы со «случаем». 

В течение 2016 года на обслуживании у специалистов-кураторов «случая» находилось 2171 семья, воспитывающих 4314 детей (в 2015 г. – 2179 семей и 4194 детей), в том числе вновь «открыты случаи» в 1174 семьях, воспитывающих 2392 детей (2015 г. – 1226 семей и 2478 детей). Сняты с обслуживания 1174 семьи, воспитывающих 2392 ребенка (2015г. – 1068 семей и 2078 детей), в том числе 924 семьи с 1947 детьми – в связи с улучшением ситуации в семьях, что составляет 78,7 процентов от общего числа закрытых случаев.. В отношении 156 детей из 92 семей родители ограничены в правах или лишены прав, в отношении 44 детей из 24 семей родители ограничены в правах
По состоянию на 01.01.2017 на сопровождении у специалистов - кураторов «случая» находилось 1135 семей, воспитывающих 1854 ребенка.
Анализ показателей жизнеустройства свидетельствует о том, что приоритетными направлениями в деятельности учреждений является сохранение для ребенка кровной семьи или передача детей на воспитание в замещающие семьи.
По итогам работы учреждений социального обслуживания семьи и детей кровную семью удалось сохранить 1060 детям, что составляет 80 процентов от общего числа выбывших детей. Переданы на воспитание в замещающие семьи 237 детей (15 процентов от общего числа выбывших детей).
В Томской области действуют 2 реабилитационных учреждения для детей  и подростков с ограниченными возможностями и 3 центра социальной помощи семье и детям, которые оказывают детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, квалифицированную медико-социальную, психолого-социальную и социально-педагогическую помощь, обеспечивают их максимально полную и своевременную социальную адаптацию к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 
За 2016 год учреждениями обслужено 2310 ребенка-инвалида. В условиях стационара обслужено более 720 детей, остальные дети охвачены нестационарными формами (обслуживание на дому, участие в социокультурных мероприятиях, разовые консультации, приемы специалистов).
В учреждениях активно внедряются новые реабилитационные технологии.
С целью создания условий для снижения в Томской области уровня сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения  качества жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии, разработаны стандарты на услуги «Раннее вмешательство» и «Домашнее визитирование». 
В реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов разрабатываются авторские программы и методики, которые помогают в реабилитационном процессе. 
Наиболее активно эта работа проводится в областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск», областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда», областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого», областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска».
[bookmark: _GoBack]В областном государственном казенном учреждении «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» действует, востребованное родителями, отделение «Мать и дитя» для детей в возрасте от 1 до 6 лет. 
Прочно вошло в традицию проведение интегрированных мероприятий:
Областной фестиваль «Безграничный театр», объединяющий более 20 детских коллективов, в которых участвуют дети-инвалиды;
Областная специальная Олимпиада по лёгкой атлетике;
Областные соревнования по легкой атлетике и снегоступам;
Областной проект «Школа моделей с инвалидностью».
Ежегодно в данных мероприятиях принимают участие более 400 детей-инвалидов.
Для оказания помощи детям–инвалидам посредством специальных программ и адаптированного компьютерного оборудования на базе областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска» реализуется проект «Дататека».
В областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого» существует технология работы с детьми раннего возраста «Лекотека», целью которой является повышение эффективности реабилитационных мероприятий, направленных на развитие ребенка-инвалида.  
С целью обеспечения отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создано и действует областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье». Коллектив учреждения имеет большой опыт в работе с данной категорией детей, программы смен отличаются насыщенностью мероприятий, их разносторонней направленностью. Областное государственное бюджетное учреждение «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» на протяжении многих лет имеет звание «Лагерь-мастер» по итогам участия в областном смотре-конкурсе детских загородных оздоровительных лагерей. Услуги по оздоровлению в данном учреждении доступны для детей всех районов области. В 2016 году на базе учреждения отдохнуло более 2 тыс. детей.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и достижения запланированных результатов Департамент проводит ежеквартальный мониторинг исполнения государственных заданий и оценивает качество фактически предоставляемых услуг. Для этого Департаментом разработаны методические рекомендации по формированию и анализу государственного задания.  
Департаментом проведена работа по оценке потребности в предоставлении бюджетных услуг, результатами которой является определение объема бюджетных ассигнований для того или иного учреждения, формирование предложений для изменения объемов бюджетного финансирования, изменение структуры и численности штатного расписания учреждения и получателей услуг.
Для повышения эффективности расходов областного бюджета ежегодно прорабатываются вопросы, связанные с оптимизацией сети подведомственных учреждений, внедрением  новых форм и технологий профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной реабилитации.
Работа по построению областной системы профилактики социального сиротства проводится с 2005 года согласно распоряжению Администрации Томской области от 25.11.2005 № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области». В течение 2014 и 2015 годах расширена нормативная правовая база, в том числе межведомственного характера, по реализации задач укрепления семьи, развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития системы профилактических услуг. 
Главным приоритетом ВЦП является сохранение для ребенка семейного окружения – его кровной семьи. Реализация ВЦП позволяет обеспечить в рамках имеющихся ресурсов сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и развития детей, развитие различных форм жизнеустройства, законодательное обеспечение прав детей и мер политики по отношению к детям.
Результатом реализации ВЦП является увеличение числа обслуживаемых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение качества социальных услуг, предоставляемых семье и детям; сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, решение проблем социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, их социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни в обществе.
Основными задачами Департамента в рамках реализации настоящей ведомственной целевой программы являются:
1. Продолжение работы по внедрению на всей территории Томской области технологии межведомственного взаимодействия при выявлении детей, нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия и технологии «работы со случаем».
2. Создание условий для снижения в Томской области уровня сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения качества жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии.
3. Повышение эффективности деятельности системы профилактики социального сиротства. 
4. В сфере организации работы подведомственных Департаменту учреждений: 
продолжение работы по оптимизации подведомственных учреждений;
продолжение политики экономии расходов и энергосбережения;
продолжение работы по привлечению внебюджетных и федеральных средств;
разработка системы основных качественных показателей оценки работы учреждений и их сотрудников, соответствующих новым формам работы в сфере профилактики социального сиротства.
5. Создание условий путем развития материально-технической базы учреждений и совершенствования профессионального уровня кадрового состава для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формирования у них опыта социально-положительной деятельности, реализации их творческого потенциала, охраны и укрепления здоровья, закаливания организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирования навыков здорового образа жизни; развитие  инновационных  форм  и технологий организации отдыха и оздоровления детей, внедрение организации профильных смен в учреждениях.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
	Наименование показателя
	Единица изменения показателя
	Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)
	Методика расчета показателя
	Исходная информация для расчета показателя

	1.Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме
	единиц

	рост

	Подсчет
	Отчет об исполнении гос. задания

	2.Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме 
	единиц
	рост
	Подсчет
	Отчет об исполнении гос. задания

	3. Численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме
	человек
	рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	4. Численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме
	человек
	рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	5. Количество отремонтированных объектов
	единиц
	рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	6. Количество приобретенных основных средств
	единиц
	рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика

	7. Количество ставок специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	единиц
	рост
	Подсчет
	Ведомственная статистика



Раздел 3. Порядок управления ВЦП
	Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
	Шапарева Маргарита Анатольевна - начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

	Порядок организации работы по реализации ВЦП
	Администратор ВЦП - Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.
Реализация ВЦП осуществляется в соответствии с мероприятиями, предусмотренными разделом 5 ВЦП.
Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области назначаются лица, ответственные за реализацию ВЦП и подготовку информации для ежеквартальной и ежегодной отчетности в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 №219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области». 
В установленные сроки ответственными лицами обеспечивается сбор информации, проводится анализ итогов деятельности. В случае возникновения изменений в показателях, мероприятиях либо расходах на мероприятия, формируются предложения по внесению изменений в ВЦП. 
Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
1) обеспечивает сбор информации для ежеквартального и ежегодного отчета о реализации ВЦП;
2) определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП;
3) готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в том числе требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

	Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя отчество (последнее – при наличии), должность)
	Смышляева Ирина Михайловна – консультант комитета по организации предоставления услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской области



Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
	Описание рисков
	Оценка возможного влияния  рисков на реализацию ВЦП

	1. Необеспеченность квалифицированными кадрами
	Снижение качества предоставляемых услуг

	2. Ухудшение материально-технической базы учреждений 
	Снижение качества и количества предоставляемых услуг

	3. Возникновение транспортных проблем по доставке детей с ограниченными возможностями в учреждения для проведения курсов реабилитации
	Уменьшение числа детей с ограниченными возможностями, получивших реабилитационные услуги

	4. Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер 
	Отсутствуют
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Раздел 5. Мероприятия ВЦП

	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Содержание  мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Исполнитель мероприятия
	Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
	Расходы на  мероприятие (тыс. руб.)
	Показатели непосредственного результата  (показатели реализации мероприятия)

	
	
	
	с (месяц/ год)
	по (месяц/ год)
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	наименование показателя
	единица измерения    
показателя
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере организации работ по профилактике семейного неблагополучия областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в соответствии с государственным заданием
	Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП
	01.2017
	12.2019
	ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»;
ОГБУ «СРЦН «Друг»  города Томска»;
ОГБУ «ЦСПСиД «Огонек»  г. Томска»;
ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого»; 
ОГБУ «ЦДиСО «Здоровье»;
	1002; 1216000Ц00; 610
	110404,0
	110904,0
	110904,0
	Показатель объема: количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме
	единиц
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме
	единиц
	5
	5
	5

	2
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
	1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния.
2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4. Стационарное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
5.Реабилитационные услуги.
6. Консультативная социальная помощь.
	01.2017
	12.2019
	ОГКУ «СРЦН Асиновского района»;
ОГКУ «СРЦН Александровского района»;
ОГКУ «СРЦН Кривошеинского района»;
ОГКУ «СРЦН Парабельского района»;
ОГКУ «СРЦН Томского района»;
ОГКУ «ЦСПСД Колпашевского района»; ОГКСУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда»;
ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат»;
	1002; 1216000Ц00,1216000Ц91, 1216000Ф00, 1216000Ф91;
110, 240, 320, 850;
	229953,4
	231384,5
	231432,7
	Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме

	человек
	1389
	1389
	1389

	3
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
	1. Организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), не выполняющими своих обязанностей по воспитанию или содержанию детей и (или) отрицательно влияющими на их поведение или совершающими в отношении их противоправные деяния.
2. Обеспечение временного проживания на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4.Полустационарное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
5.Реабилитационные услуги.
6. Консультативная социальная помощь
	01.2017
	12.2019
	ОГКУ «РЦ ЗАТО Северск»;
ОГКУ «СРЦН Каргасокского района»;
ОГКУ «СРЦН Чаинского района»;
ОГКУ «СРЦН Молчановского района»;
	1002; 1216000Ц00;
1216000Ц91 110, 240, 320, 850;
	73140,3
	73940,3
	73940,3
	Показатель объема: численность граждан, получивших социальные услуги в полустационарной форме
	человек
	686
	686
	686

	4
	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленных за областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными субъекту бюджетного планирования, в том числе на подготовку к его проведению
	Выполнение работ по подготовке и проведению ремонта объектов недвижимого имущества, находящихся по адресам:  г. Томск , Кольцевой проезд, 10; г. Томск, ул. Куйбышева, 1; г. Томск, ул. Артема 9; Томский район, с.Калтай.
	01.2017
	12.2019
	ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»;
ОГБУ «СРЦН «Друг»  города Томска»
	1002; 1216000Ц00; 610
	470,0
	470,0
	470,0
	Показатель объема: 
количество отремонтированных объектов
	единиц
	2
	4
	4

	5.
	Приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
	Приобретение основных средств
	01.2017
	12.2019
	ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого», ОГБУ «ЦСПСиД «Огонек»  г. Томска»;
ОГБУ «ЦДиСО «Здоровье».
	1002; 1216000Ц00; 610
	70,0
	70,0
	70,0
	Показатель объема: 
количество приобретенных основных средств
	единиц
	11
	1
	1

	6.
	Финансовое обеспечение государственных полномочий деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
	Предоставление субсидии местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	01.2017
	12.2019
	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
	0104; 1216040730; 530;
	18638,0
	18638,0
	18638,0
	Показатель объема: количество ставок специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	единиц
	31,5
	31,5
	31,5

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	432675,7
	435406,8
	435455,0
	
	
	
	
	




Приложение №1
к ВЦП «Организация работы по профилактике
семейного неблагополучия» на 2017-2019 годы»


Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» на 2017-2019 годы

	N
пп
	Наименование государственной услуги (работы)
	Содержание государственной услуги (работы)
	Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)
	Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)
	Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)
	Значения показателя объема государственной услуги (работы)
	Объем бюджетных ассигнований  (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	1
	Государственные услуги

	1.1
	Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
	-
	Очно
	ОГБУ «СРЦН «Луч» г. Томска»;
ОГБУ «СРЦН «Друг»  города Томска»; 
ОГБУ «ЦДиСО «Здоровье»
	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
	1850
	1850
	1850
	63651,9
	63951,9
	63951,9

	1.2
	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услугах, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
	-
	Очно
	ОГБУ «ЦСПСиД «Огонек»  г. Томска»; 
ОГБУ «ЦСП г. Стрежевого»
	Численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
	2460
	2472
	2472
	45375,1
	45575,1
	45575,1

	Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений
	1377
	1377
	1377

	ИТОГО:
	110404,0
	110904,0
	110904,0
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